## Resumen
Proyecto | Sitio Web ASODEC-SJ
Responsable | Samantha Arburola León
Fecha de Inicio | 03 Abril 2017
Fecha de Finalización | 05 Junio 2017
Fase Anterior | Desarrollo |  | Avance | 100 |  |  | Fase Actual | Carga de Datos | Avance | 50
Fecha de Inicio | 11 Abril 2017 |  | % Esperado | 100 |  |  | Fecha de Inicio | 29 Mayo 2017 | % Esperado | 50
Fecha de Finalización | 26 Mayo 2017 |  | % Diferencia | 0 |  |  | Fecha de Finalización | 30 Mayo 2017 | % Diferencia | 0
|  | Días Esfuerzo | Días Alcanzados | % Esperado sobre la Fase | % Faltante esperado | Días Faltantes sobre Fase
Requerimientos | Base de Datos | 8 | 8 | 100% | 0% | 0
| Sitio Público | 34 | 34 | 100% | 0% | 0
| CMS | 34 | 34 | 100% | 0% | 0

## Matriz
Matriz de Riesgo | [21 empty] | MIN prob | MAX prob | MIN | MAX | probabilidad | Impacto
[22 empty] | 0% | 10% | 0 | 1.5 | NA | No hay
Web ASODEC-SJ | [21 empty] | 10.1% | 30% | 1.51 | 3 | Bajo | Bajo
[6 empty] | La probabilidad menor es 1% la maxima 100% | [5 empty] | La evaluacion menor es 1 la maxima 10 | [9 empty] | 30.1% | 60% | 3.01 | 6 | Medio | Medio
Numeración | Descripcion de Riesgo | Clasificacion Macro de Riesgo | Clasificacion Riesgo del proyecto | Causa | Efecto | Adriana A. | Evaluador 2 | Evaluador 3 | Evaluador 4 | promedio prob | Probabilidad | Adriana A. | Evaluador 2 | Evaluador 3 | Evaluador 4 | Promedio impacto | Impacto | Evaluacion | Tratamiento de Riesgo | Medio de Control para detectar que el Riesgo se va a dar | Actividades para disminuir riesgo | 60.1% | 100% | 6.01 | 10 | Alto | Critico
1 | Saturación de la base de datos | Cliente | PM ASODEC-SJ | A. Introducción de datos innecesarios a la base | Al saturar la base de datos, se impide el ingreso o modificación de los datos existentes | 40% | 70% | 50% | 55% | 53.75% | Bajo | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.75 | Critico | Alto | Prevenirlo | A. Por medio de revisiones de auditoria en la base de datos, se nota que la capacidad del servidor está a punto de terminar | A. Buen diseño de la base de datos para eliminar la posibilidad de que datos no utilizados permanezcan en la base
2 | Servidor fuera de servicio | Desarrollador | Servicio Contratado | A. Los servicios de Heroku colapsan, interrumpiendo el servicio | El sitio web deja de servir completamente | [5 empty] | Bajo | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.75 | Critico | Alto | Transferirlo | Dado que el servicio es completamente externo al proyecto, no es posible detectar cuando el riesgo se puede presentar. | A. Tener, en caso de emergencia, un servidor de respaldo, ya sea local o en otro servicio de hosting
3 | Base de Datos fuera de servicio | Desarrollador | Servicio Contratado | A. Los servicios de Google colapsan, interrumpiendo el servicio | La mayor parte del sitio web queda fuera de servicio, dado que la información modificable (textos e imágenes) queda guardada en esta base | [5 empty] | Bajo | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.75 | Critico | Alto | Transferirlo | Dado que el servicio es completamente externo al proyecto, no es posible detectar cuando el riesgo se puede presentar. | Dado que no existe una versión instalable de la base de datos utilizada, no es posible tener una base de respaldo.
4 | Proyecto interrumpido | Cliente | PM ASODEC-SJ | A. Atraso de colaboración para carga de datos de ASODEC-SJ | Se retrasa el proceso de carga de datos reales, retrasando así mismo la puesta en producción del sitio web | [5 empty] | Bajo | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.75 | Medio | Alto | Evitarlo | A. El contacto con la ASODEC-SJ queda en pendiente de enviar la información | A. Solicitar la información necesaria con suficiente tiempo de holgura
5 | Proyecto anulado | Cliente | PM ASODEC-SJ | A. Cancelación del proyecto por parte de ASODEC-SJ | Cese del Desarrollo | [5 empty] | Bajo | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.75 | Critico | Alto | Evitarlo | A. Se expresan disconformidades B. Se expresa la falta de recursos para concluir el proyecto C. Se anuncia la Declaración de Cierre de la ASODEC-SJ | A. Medición de satisfacción del cliente
6 | Proyecto cancelado | Desarrollador | PM Collisae | A. Cancelación del proyecto por parte de Collisae S.A. | Cese del Desarrollo | [5 empty] | Bajo | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.75 | Critico | Alto | Evitarlo | A. Se anuncia la Declaración de Cierre de Collisae | A. Control de recursos B. Apego al Contrato y Requerimientos
7 | Cancelación del proyecto | Legislación | Legislación | A. Reglamentación del Tecnológico de Costa Rica que prohíba a las asociaciones de estudiantes tener su propio sitio web B. Reglamentación del Tecnológico de Costa Rica que prohíba a las asociaciones de estudiantes tener un sitio web fuera del sitio oficial del TEC y sin seguir el Libro de Marca del TEC | Cese del Desarrollo | 50% | 10% | 50% | 40% | 37.5% | Bajo | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.75 | Critico | Alto | Retenerlo | A. Ocurre un cambio en la reglamentación vigente del TEC que pueda causar el cese de operaciones | A. Mantenerse actualizado con los cambios e inclusiones de artículos de los diferentes reglamentos del TEC
8 | Retraso en entrega | Desarrollador | PM Collisae | A. ASODEC-SJ no proporciona los datos para carga de datos B. Collisae no carga los datos a la base de datos C. Retraso en los arreglos en el sitio web después de la iteración de entrega del proyecto D. Interrupción de conexión de un componente (Base de Datos, Servidor Web en la nube, servicios de correo electrónico, mapas, calendario, fotografías) E. Error de comunicación | Postergación de la fecha de entrega si exede la holgura otorgada | [5 empty] | Medio | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.75 | Medio | Medio | Prevenirlo | A. Se acerca la fecha limite y los datos no han sido enviados B. Se acerca la fecha límite y los datos no han sido cargados a la base de datos C. Ocurre una falla técnica en alguno de los componentes externos que imposibilita el desarrollo | A. Mantener comunicación acertiva y oportuna B. Los desarrolladores deben tener en sus maquinas una copia identica de la configuración del servidor web
9 | Mala administración del sitio web por parte del Equipo de ASODEC-SJ | Desarrollador | PM Collisae | A. La capacitación fue de mala calidad B. No se hizo la capacitación C. El administrador a cargo no comprendió la capacitación para el manejo del sitio web | Se imposibilita la inmediata administración del sitio por parte del cliente | [5 empty] | Bajo | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.75 | Bajo | Medio | Prevenirlo | Incomprensión del funcionamiento del Administrador de Contenido | A. Planificar la capacitación para que sea lo más clara posible B. Asegurar que la capacitación se lleve a cabo
10 | Error de comunicaciones | Desarrollador | PM Collisae | A. No hay respuesta pronta de parte de ASODEC-SJ por medio de los canales de comunicación B. No hay respuesta pronta de parte de Collisae por medio de los canales de comunicación C. Plataforma de los canales de comunicación fuera de servicio D. Cierre de oficinas de alguna de las partes | Desconocimiento del Estado Actual del proyecto | [5 empty] | Medio | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.75 | Critico | Alto | Prevenirlo | A. Mantenerse al pendiente sobre la concurrencia de los involucrados en la aplicación para comunicarse B. Se dismuniye la concurrencia de mensajes y conversaciones | A. Tener, entre las dos partes del proyecto, canales auxiliares de comunicación en caso de que el anterior no se encuentre disponible B. Entre las dos partes del grupo, tener un protocolo de tiempo máximo de respuesta, que en caso de llegar
11 | Retraso de parte del Equipo de Desarrollo de Collisae | Desarrollador | Equipo Collisae | A. Abandono de la carrera por parte de algún integrante B. Abandono del semestre por parte de algún integrante C. Enfermedad incapacitadora de algún integrante D. Muerte de uno de los miembros | Reasignación de tareas a los recursos | [5 empty] | Bajo | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.75 | Critico | Alto | Evitarlo | A. Se muestran signos de inconformidad en alguno de los integrantes del equipo de desarrollo B. La salud de alguno de los miembros de Collisae se deteriora | A. Mantener al equipo saludable B. Mantener las revisiones en el médico al día C. Permitir flexibilidad en el horario del equipo para asistir a prácticas de deporte o gimnasio D. Mantener el Seguro Social del equipo E. Motivar el cuidado personal al equipo
12 | Retraso de parte del Equipo de ASODEC-SJ | Cliente | PM ASODEC-SJ | A. Cese de labores de la presidente de la asociación B. Respuesta tardía del diseñador gráfico proporcionado por la asoción | Inducción de nuevo stakeholder | [5 empty] | Bajo | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.75 | Medio | Alto | Prevenirlo | A. Falta de respuesta a comunicaciónes B. PM ASODEC-SJ no tiene claro como entregar los datos | A. Asegurar que las partes correspondientes a los miembros de la ASODEC-SJ se obtengan lo más antes posible
13 | Denuncia por el contenido de la página | Cliente | Administrador del Sitio Web | A. Contenido ofensivo en la sección de imágenes cargadas de Instagram en la página principal B. Publicación de un artículo a la venta que tenga contenido ofensivo | Suspención del sitio web hasta verificación de datos ofensivos, publicación de pronunciación de disculpa o aclaración pública y reactivación del sitio web | [5 empty] | Bajo | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.75 | Critico | Alto | Evitarlo | A. Notar una mala redacción; evidenciando ambigüedad en las redacciones de los datos de la plantilla de Solicitad para Carga de Datos | A. Revisión del contenido por al menos 2 personas antes de publicar B. Evitar ambigüedades en las publicaciones
14 | Instagram fuera de servicio | Desarrollador | Servicio Contratado | A. Interrupción de la conexión del servicio de Instagram B. Error por actualización del API de Instagram | No se mostrarán las imágenes de la página de inicio del sitio web público | [5 empty] | Bajo | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.75 | Critico | Alto | Prevenirlo | Dado que el servicio es completamente externo al proyecto, no es posible detectar cuando el riesgo se puede presentar. | A. Contar con fotografías de respaldo en el servidor para sustentar las fotografías de la página de inicio
15 | Google Maps fuera de servicio | Desarrollador | Servicio Contratado | A. Interrupción de la conexión del servicio de Google Maps B. Error por actualización del API de Google Maps | No se mostrará el mapa de la ubicación del Centro Académico del TEC en San José en la página de contacto del sitio web | [5 empty] | Bajo | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.75 | Critico | Alto | Transferirlo | Dado que el servicio es completamente externo al proyecto, no es posible detectar cuando el riesgo se puede presentar. | A. Contar con una imagen del mapa como respaldo
16 | Google Calendar fuera de servicio | Desarrollador | Servicio Contratado | A. Interrupción de la conexión del servicio de Google Calendar B. Error por actualización del API de Google Calendar | No se mostrará el calendario de actividades en la sección de actividades del sitio web público | [5 empty] | Bajo | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.75 | Critico | Alto | Transferirlo | Dado que el servicio es completamente externo al proyecto, no es posible detectar cuando el riesgo se puede presentar. | A. Respaldar el calendario como imagen después de cada cambio
17 | Correos Electrónico fuera de servicio | Desarrollador | Servicio Contratado | A. Interrupción de la conexión del servicio de Google Mail B. Error por actualización del API de Google Mail | No será posible hacer envío de correos de contacto en la sección de contacto del sitio web público | [5 empty] | Bajo | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.75 | Critico | Alto | Transferirlo | Dado que el servicio es completamente externo al proyecto, no es posible detectar cuando el riesgo se puede presentar. | A. Respaldar los mensajes enviados en la base de datos por un periodo corto mientras se reestablece el servicio de correos
18 | Eliminación de la licencia de uso de la plantilla web | Desarrollador | PM Collisae | A. Accidente ocasionado durante el proyecto, por parte de los desarrolladores | Se expone a que ASODEC-SJ reciba una demanda por infracción de derechos de autor de la compañia Unify, creadora de la plantilla | [5 empty] | Bajo | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.75 | Critico | Alto | Evitarlo | A. La licencia deja de estar en el lugar indicado | A. Negar el permiso de escritura sobre la carperta donde se guarde la licencia
19 | Ataque de negación de servicios | Externo | Atentado Externo | A. Ataque al servidor web en la nube B. Bloqueo del servidor web en la nube por activación de protocolo de seguridad de Heroku para protección de datos C. Bloque de acceso a la base de datos por activación de protocolo de seguridad de Firebase para protección de datos | El acceso al sitio web se verá afectado | [5 empty] | Bajo | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.75 | Critico | Alto | Prevenirlo | A. Detección de amenazas B. Detección de filtraciones de información C. Detección de irregularidades en el funcionamiento del servidor | A. Protocolo de Seguridad de Protección de Ataques
20 | Robo de información por parte de piratas informáticos | Externo | Atentado Externo | A. Vandalismo cibernético | El sitio web deja de servir completamente | [5 empty] | Bajo | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.75 | Critico | Alto | Prevenirlo | A. Detección de QUE FABIAN SE ESTA DIVIRTIENDO | A. Protocolo de Seguridad de Protección de Datos
21 | Perdida de Datos | Externo | Atentado Externo | A. Contaminación de Virus de Software | El sitio web deja de servir completamente | [5 empty] | Bajo | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.75 | Critico | Alto | Prevenirlo | A. Falta de actualización del Anti virus | A. Respaldo de Datos B. Respaldo de la documentación del proyecto C. Respaldo del Código del Proyecto
22 | Se imposibilita el acceso al Administrador de Contenido | Cliente | Administrador del Sitio Web | A. Olvido de credenciales para el acceso al administrador de contenido B. Se invalida el acceso al sitio por exceso de intentos fallidos de ingreso | No es posible acceder al administrador de contenido, por lo tanto no se pueden hacer cambios sobre los datos mostrados en el sitio web | [5 empty] | Medio | 8 | 10 | 8 | 9 | 8.75 | Medio | Medio | Prevenirlo | A. Incidente de perdida de memoria y credenciales del correo electrónico en el que se recibe la nueva contraseña para el CMS | A. Utilizar un administrador de cuentas

## Mapa Riesgo
Impacto
|  |  | No hay | Bajo | Medio | Critico
|  | fila/columna | 1 | 2 | 3 | 4
Probabilidad | NA | 1 | NA | NA | Alto | Alto
| Bajo | 2 | NA | Medio | Alto | Alto
| Medio | 3 | Bajo | Medio | Medio | Alto
| Alto | 4 | Bajo | Bajo | Medio | Alto

## Costos
Fecha | Valor Planeado | Valor Ganado | Costo Actual | SV | CV | EAC | BAC | % Planeado | %Actual | CPI | SPI
2017-05-21 | 72600 | 59320 | 59320 | -13280 | 0 | 98400 | 98400 | 90% | 80% | 1 | 0.81708
2017-05-29 | 89600 | 89600 | 89600 | 0 | 0 | 98400 | 98400 | 93% | 93% | 1 | 1